## 개발일정
4조 인규네 헬스장, 오늘의 짐(헬스장 이용 중계 홈페이지)
순번 | 업무 | 세부업무 |  |  | 개발자 |  | 2월 | [14 empty] | 3월
[7 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | DB 모델링 | 요건정의서 |  |  | 공통
2 |  | 요구사항 분석 |  |  | 공통 | bar: 2월 16 to 2월 18
3 |  | 개념적 설계 |  |  | 공통 | bar: 2월 14; 2월 17 to 2월 18
4 |  | 논리적 설계 |  |  | 공통 | bar: 2월 15; 2월 18
5 |  | 물리적 설계 |  |  | 공통 | bar: 2월 15; 2월 18
6 | 프로젝트 중간 발표 | 중간 발표 준비 |  |  | 공통 | bar: 2월 22 to 2월 23
7 | 설계 | 뷰 설계 |  |  | 아래 상세 | bar: 2월 21 to 2월 23
8 |  | 화면설계서 |  |  | 공통 | bar: 2월 21 to 2월 23
9 |  | 소프트웨어 설계 |  |  | 공통
10 |  | 테이블설계서 |  |  | 공통
11 |  | ERD |  |  | 공통 | bar: 2월 15 to 2월 16
12 |  | 클래스설계서 |  |  | 공통
더미데이트
13 | 개발 | 스프링시큐리티 |  |  | 지윤, 금환 | 오금환 | bar: 2월 19 to 2월 21
14 |  | 회원가입 |  | 회원가입 | 지윤, 금환 | 오금환 | bar: 2월 20 to 2월 21
15 |  |  |  | 회원중복체크 | 인규, 성주 | 오금환 | bar: 3월 1 to 3월 2
16 |  | 로그인 |  | 로그인 | 지윤, 금환 | 오금환 | bar: 2월 20 to 2월 21
17 |  |  |  | 소셜로그인 | 지윤, 금환 | 오금환 | bar: 2월 20 to 3월 1
18 |  | 관리자 | 시설관리 | 시설등록 | 지윤, 금환 | 윤정아 | bar: 2월 21 to 2월 25
19 |  |  |  | 시설리뷰관리 | 보람, 정아 | 윤정아
20 |  |  |  | 시설정보수정 | 금환, 지윤 | 윤정아 | bar: 3월 1 to 3월 4
21 |  |  |  | 시설삭제 | 금환, 지윤 | 윤정아 | bar: 3월 4 to 3월 9
22 |  |  |  | 이용권수정 | 보람, 정아 | 윤정아 | bar: 3월 7 to 3월 10
23 |  |  |  | 이용권삭제 | 금환, 지윤 | 윤정아 | bar: 3월 12 to 3월 15
24 |  |  |  | 이용권추가 | 인규, 성주 | 윤정아
26 |  |  | 회원관리 | 회원조회 | 보람, 정아 | 문지윤, 오금환
27 |  |  |  | 회원탈퇴 | 보람, 정아 | 문지윤, 오금환
28 |  |  |  | 문의관리 | 금환, 지윤 | 문지윤, 오금환 | bar: 3월 21 to 3월 26
29 |  |  |  | 쪽지보내기 | 보람, 정아 | 문지윤, 오금환
30 |  |  | 게시판 | 공지/이벤트게시판 | 금환, 지윤 | 송인규, 마성주
31 |  |  |  | FAQ게시판 | 보람, 정아 | 송인규, 마성주
32 |  |  | 매출통계 | 일별매출조회 | 인규, 성주 | 문지윤, 오금환 | bar: 3월 15 to 3월 19
33 |  |  |  | 월별매출조회 | 인규, 성주 | 문지윤, 오금환 | bar: 3월 17 to 3월 20
36 |  | 운영자 | 시설관리 | 시설등록요청 | 보람, 정아 | 송인규, 마성주
37 |  |  |  | 시설정보수정요청 | 인규, 성주 | 송인규, 마성주
38 |  |  |  | 시설삭제요청 | 보람, 정아 | 송인규, 마성주
39 |  |  |  | 리뷰삭제요청 | 보람, 정아 | 송인규, 마성주
40 |  |  | 회원관리 | 회원목록조회 | 금환, 지윤 | 문지윤
41 |  |  |  | 회원조회 | 보람, 정아 | 문지윤
42 |  |  | 통계 | 월별매출통계 | 금환, 지윤 | 문지윤, 오금환 | bar: 3월 9 to 3월 12; 3월 16
43 |  |  |  | 주간매출통계 | 보람, 정아 | 문지윤, 오금환 | bar: 3월 11 to 3월 15
45 |  | 회원 | 마이페이지 | 회원정보수정 | 보람, 정아 | 문지윤, 오금환
46 |  |  |  | 회원탈퇴 | 보람, 정아 | 문지윤, 오금환 | bar: 3월 24
|  |  |  | 공지/이벤트게시판 |  | 송인규, 마성주
|  |  |  | FAQ게시판 |  | 송인규, 마성주
47 |  |  |  | 1:1문의 | 보람, 정아 | 송인규, 마성주
48 |  |  |  | 이용권조회 | 인규, 성주 | 김보람 | bar: 2월 25 to 3월 2
49 |  |  |  | 이용권환불신청 | 금환, 지윤 | 김보람 | bar: 2월 28 to 3월 5
50 |  |  |  | 시설리뷰작성 | 보람, 정아 | 김보람 | bar: 3월 9 to 3월 14
51 |  |  | 시설목록 | 시설목록(위치) | 인규, 성주 | 윤정아 | bar: 3월 11 to 3월 14
52 |  |  |  | 시설목록(가격) | 금환, 지윤 | 윤정아, | bar: 3월 13 to 3월 15
36 |  |  |  | 시설검색 | 보람, 정아 | 윤정아 | bar: 2월 23 to 2월 26; 3월 14 to 3월 16
37 |  |  | 시설상세 | 시설정보확인 | 인규, 성주 | 윤정아, 김보람 | bar: 2월 27 to 3월 9
38 |  |  |  | 시설이용권조회 | 금환, 지윤 | 윤정아, 김보람 | bar: 2월 25 to 2월 27; 3월 4 to 3월 11
39 |  |  |  | 트레이너확인 | 보람, 정아 | 윤정아, 김보람 | bar: 2월 24 to 2월 27; 3월 3 to 3월 9
40 |  |  |  | 이용권구매 | 인규, 성주 | 김보람, 김보람 | bar: 2월 25; 3월 3 to 3월 10
43 |  |  | 찜 | 찜 담기 | 보람, 정아 | 김보람 | bar: 3월 5 to 3월 12
44 |  |  |  | 찜 목록 보기 | 보람, 정아 | 김보람 | bar: 3월 7 to 3월 10; 3월 13 to 3월 21
45 |  |  |  | 찜 삭제 | 보람, 정아 | 김보람 | bar: 3월 8 to 3월 10; 3월 13 to 3월 21
46 |  |  |  | 찜 구매 | 보람, 정아 | 김보람 | bar: 3월 10 to 3월 21
47 |  | 결제(아임포트) |  |  | 인규, 성주 | 송인규, 마성주
48 | 테스트 | 단위 테스트 |  |  | 공통 | bar: 3월 26 to 3월 28
49 |  | 통합 테스트 |  |  | 공통 | bar: 3월 26 to 3월 28
50 |  | 부하 테스트 |  |  | 공통 | bar: 3월 26 to 3월 28
51 |  | 인수 테스트 |  |  | 공통 | bar: 3월 25 to 3월 28